## RAN 90
Rel | leading WG | RAT | WI code | WI or SI | Title | latest WID/SID | rapporteur | RAN4 impact | SI/WI status in RAN4 | 90 Dec.20 | 98 (RF) | 98 (RD) | 91 Mar.21 | 98b (RF) | 98b (RD) | 99 (RF) | 99 (RD) | 92 Jun.21 | 100 (RF) | 100 (RD) | 93 Sep.21 | 100b (RF) | 100b (RD) | 101 (RF) | 101 (RD) | 94 Dec.21 | 102 (RF) | 102 (RD) | 95 Mar.22
R17 | R4 | NR | NR_RF_FR2_req_enh2-Core | WI | Further enhancements of NR RF requirements for frequency range 2 (FR2) | RP-202107 | Nokia | Yes | Ongoing |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1
R17 | R4 | NR | NR_RF_FR2_req_enh2-Perf | WI | Further enhancements of NR RF requirements for frequency range 2 (FR2) | RP-202107 | Nokia | Yes | Not started