| Description | Responsibility for test specification |  |  | Milestone for draft core spec (v 2.x.x) |  |  | Milestone for stabilized core spec (v 3.x.x) |  |  | Milestone for draft test spec |  |  | Milestone for stabilized test spec |  |  | Status | Approval relevans |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Main Area | TSG-T WG | Writer/ Company/ organization | Initial Target | Actual | Initial Target | Actual | Initial Target | Actual | Initial Target | Actual | [0,B,D,S,F,R,Vx] | Regulatory | VCS | Other |
| # 1 Overview | Sig | ETSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Test Methodology | Sig | ETSI |  |  |  |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Implicit Testing | Sig | ETSI |  |  |  |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Reference Environment | Sig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Reference test methods | Sig |  |  |  |  |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Default parameters | Sig |  |  |  |  |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Generic setup procedures | Sig | DoCoMo |  |  |  |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Idle mode operations | Sig |  |  |  | Oct-99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 In a pure 3GPP environment | Sig | Ericsson |  |  |  |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Multi-mode environment (2G/3G case) | Sig |  |  |  |  |  | R2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Layer 2 | Sig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 MAC | Sig | Anritsu |  | Now | Jun-99 |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Layer-to layer communications | Sig |  |  | Now |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 RLC testing | Sig | Anritsu |  |  | Oct-99 |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Layer 3 | Sig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Radio Resource Control (RRC) | Sig | MCI |  |  | Oct-99 |  | V1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Mobility Management (MM) | Sig |  |  |  |  |  | [11.10] |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Circuit Switched Call Control (CC) | Sig |  |  |  |  |  | [11.10] |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Session Management | Sig |  |  |  |  |  | [11.10] |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 General Test Procedures | Sig |  |  |  |  |  | V3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Structured procedures | Sig |  |  |  |  |  | [11.10] |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Service | Sig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 SMS | Sig |  |  |  |  |  | [11.10] |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Voice Service | Sig |  |  |  |  |  | [11.10] |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Circuit Switching Service | Sig |  |  |  | Apr-99 |  | V3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Packet Connection Service | Sig |  |  |  |  |  | R2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 Supplementary Service | Sig |  |  |  |  |  | [11.10] |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 Multi-media Service | Sig |  |  |  |  |  | R2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 Multiple Services | Sig |  |  |  |  |  | R2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Test of autocalling restrictions | Sig |  |  |  |  |  | [11.10] |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Speech Quality (speech teleservice) | Sig |  |  |  |  |  | [11.10 AMR] |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Speech transcoding functions | Sig |  |  |  |  |  | [11.10 AMR] |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Mobile Station features (MMI, VHE, MexE, SAT) | Sig |  |  |  |  |  | R2000* |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Low battery voltage detection | Sig |  |  |  |  |  | [11.10] |  |  |  |  |  |  |  |